## Sheet1
ID | Start time | Completion time | Email | Name | Valitse / choose | choose your area | Rules requirements : Easy/hard? Everything fulfilled? Issues with class worth mentioning? | Material (purchase, logistics, budget) : Your experience and feedback? | Drawings (schedule, comments received, changes..) : Lessons learned? | Communication (internal and external), Co-operation with different parties (In own team, other design teams, subcontractors, production, suppliers, TK.. ) | Comparison to NB516-517 - did we learn? | Valitse Alue, josta annat palautetta. | Mistä työvaiheesta haluat antaa palautetta? | Mitä ongelmia valitsemallasi alueella oli? | Mitä positiivista alueellasi oli projektin aikana? | Mihin tulisi panostaa seuraavassa projektissa, jotta aikaisemmilta ongelmilta vältyttäisiin? | Jos vastuullasi oli alihankintaa, mitä palautetta antaisit alihankkijasta? | Jos verrataan laivoihin 516-517. Mikä onnistui paremmin ja mikä huonommin? | Muut kommentit? / other comments?
5 | 2023-05-10 14:28 | 2023-05-10 14:41 | jaakko.vaisanen@helsinkishipyard.fi | Jaakko Väisänen | Design | mid ship | LR paikallistarkastajan kanssa hyvä yhteistyö. Plan approval tuki myös hyvin projektin alkuvaiheessa. Joidenkin analyysitulosten ja -raporttien suhteen kommentit plan approval toimesta olivat ristiriitaisia; tutkimus vs. tuotantoprojekti. | Rungossa tarvittiin tietoa hankittavista laitteista (kuormitukset runkoon). Myöhäiset hankinnat aiheuttivat suunnittelussa haasteita. | Runko-osaston sisäinen ymmärrys aikataulusta (DL). Resurssointi. 518 suunnittelussa käytettiin uutta ohjelmistoa, jota ei osattu käyttää tehokkaasti. Uusi ohjelmisto (toimintamalli) otettiin käyttöön lennosta. Toimintamallin on oltava kunnossa jo ennen kuin projekti lähtee liikkeelle. Suunnitteluun on varattava riittävästi kalenteriaikaa. | Sisäinen kommunikointi toimi. | Suunnitteluun budjetoitu tuntimäärä pysyi samana 516 & 518. Kaikissa projekteissa tunnit ylittyivät reilusti. Opittiinko? | [7 empty] | Osaavan oman henkilöstön määrän kasvattaminen.