## Sheet1
ID | Start time | Completion time | Email | Name | valitse littera | 1000 Ship general design | 3000 Hull | 4000 Interrior | 4000 Interrior2 | 4000 Interrior3 | 5000 HVAC | 6000 Propulsion | 7000 Machinery | 8000 Deck | Toimiko systeemit suunnitellun mukaisesti? | Mitkä olivat suurimmat ongelmat projektin aikana? | Mitä positiivista projektista jäi mieleen? | Toimiko materiaalisaatavuus? komponenttien toimitus ajallaan? | Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa? (telakan muut osastot, kokonaistoimittajat ja alihankkijat) | Jos verrataan laivoihin 516-517. Mikä onnistui paremmin ja mikä huonommin? | Yleiset kommentit?
1 | 2023-04-28 09:21 | 2023-04-28 09:29 | simo.mattila@helsinkishipyard.fi | Simo Mattila | 6000 | [6 empty] | 6410 Fuel Oil Feed System for Main Engines;6430 Hot Water Heater and EDG Fuel Oil System Diagram;6110 Power Plant Engines;6710 Hot Water Heater System Diagram; |  |  | systeemit toimivat suunnitellun mukaisesti. 6710 perän pannulle jouduttiin suurentamaan linjakokoa |  | Projektissa oli mielestäni realistisempi aikataulu kuin aikasemmissa | Toimi melko hyvin | Toimi | Aikataulu
2 | 2023-04-28 09:29 | 2023-04-28 09:30 | simo.mattila@helsinkishipyard.fi | Simo Mattila | 7000 | [7 empty] | 7210 Fuel Oil Bunkering and Transfer;7210 Quick Closing Valves system;7220 Fuel Oil Purification;7230 Lubrication Oil Bunkering, Separation and Transfer; |  | toimi | oli | jäi | juu | kyllä | aikataulu | jep
3 | 2023-05-05 08:43 | 2023-05-05 08:48 | tero.tiuraniemi@helsinkishipyard.fi | Tero Tiuraniemi | 1000 | 1330 Sea Trials (reports); | [8 empty] | Systeemit toimi sen verran hyvin että matka sujui hyvin. Tietokoneet toimivat ja sähköt yleisestikkin | Tarkastajien ja ruuan vähyys | Nälkä, kova kunto ja hyvät mehut | Materiaalisaatavuus toimi, komponenttien toimitus oli välttävää esim. KT alueiden materiaalit | Välttävää | Hyvin onnistui: - - Ja tietenkin - | Hyvää ruokahalua kaikille
4 | 2023-05-05 08:45 | 2023-05-05 08:49 | ahti.helminen@helsinkishipyard.fi | Ahti Helminen | 8000 | [8 empty] | 8410 Life Saving Equipment; | Toimi | Epärealistiset aikataulut ja niistä johtuvat myöhästymiset | Hyvä työilmapiiri | Toimi erinomaisesti | Tyydyttävästi | Huonompi aikataulutus, paremmat työkaverit | Tyydyttävä kysely
5 | 2023-05-05 08:53 | 2023-05-05 08:55 | Johanna.Myllyla@helsinkishipyard.fi | Johanna Myllylä | 7000 | [7 empty] | 7110 Starting Air;7120 Service Air;7130 Control Air; |  | Täydellisesti | Aikataulu | Hyvät alihankkijat | Ei missään vaiheessa | Pelkkää voittoa | Vähemmän virheitä kuvissa | :)